## ตัวอย่าง
ผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานตลอดโครงการ
ตัวอย่างการจัดทำแผน
กิจกรรมการ ดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา | แผน-ผล การดำเนินงาน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน | [11 empty] | กิจกรรมการดำเนินงานสะสม (%) | สัดส่วนของกิจกรรมต่อภาพรวมของโครงการ (%) | ผลผลิตที่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ปีที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 6 เดือน
1 การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงาน A,B,C | แผน | 30% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 3% | 1.ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 2.เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 3.ผลการคัดเลือกนักศึกษาเป้าหมายจำนวน …. คน 4.ข้อมูลการวัดประเมินประเมินผลนักษา เพื่อเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
ผล
2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | แผน | - | 20% | 50% | 70% | 90% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 3%
ผล
3 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ….. | แผน | - | 40% | 70% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 5%
ผล
4 วิเคราะห้ผลข้อมูลด้วยวิธี …...... | แผน | - | - | - | 50% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 10%
ผล
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 12 เดือน
5 การออกแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม | แผน | - | - | - | - | - | - | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% | - | 100% | 12% | 1.ข้อมูลแนวทางการจัดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม 2.หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมประกอบด้วย ….... 3.ผลประเมินทักษะขอนักศึกษา
ผล
6 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลักสูตร…... | แผน | - | - | - | - | - | - | 15% | 40% | 80% | 100% | - | - | 100% | 8%
ผล
7 จัดงานสัมนา…......... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | - | 100% | 3%
ผล
8 ประเมินสมรรถนะทักษะของนักศึกษาด้วยวิธี…...... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 2%
ผล
ปีที่ 2
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 18 เดือน
9 นักศึกษาเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ…. | แผน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: 10%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 15% | 1.ผลความก้าวหน้าการเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการของนักศึกษา 2. ความก้าวหน้าผลโครงการของนักศึกษาที่สามารถนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผล
10 อาจารย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินพัฒนาการรายบุคคลด้วยวิธี…... | แผน | - | - | 50% |  | - | 100% | - |  | - | - | - | - | 100% | 5%
ผล
11 จัดประชุมสรุปผลรายงานความก้าวหน้าร่วมกับสภานประกอบการ | แผน | - | - | 50% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 4%
ผล
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 24 เดือน
12 (ต่อกิจกรรมที่ 9) นักศึกษาเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ…. | แผน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 10%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 15% | 1.ระบบพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน 2.นักศึกษาระดับ….....มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ 3.ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ 4.ผลการถอดบทเรียน 5.ผลการประเมินทักษะของนักศึกษา
ผล
13 (ต่อกิจกรรมที่ 10) อาจารย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินพัฒนาการรายบุคคลด้วยวิธี…... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 100% | 100% | 5%
ผล
14 วัดประเมินผลลัพธ์ของสถานประกอบการ และจัดประชุมร่วมกับสถานประกอบการ | แผน | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 60% | 90% | 100% | 100% | 5%
ผล
15 ถอดบทเรียนและสรุปผล | แผน | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% | 5%
ผล
แผน | [13 empty] | 100% | 100%
ผล
ตัวอย่างการรายงานผลความก้าวหน้า 6 เดือน
กิจกรรมการ ดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา | แผน-ผล การดำเนินงาน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน | กิจกรรมการดำเนินงานสะสม (%) | สัดส่วนของกิจกรรมต่อภาพรวมของโครงการ (%) | ผลผลิตที่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา | ผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงที่รายงานผล
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ปีที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 6 เดือน
1 การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงาน A,B,C | แผน | 30% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 3% | 1.ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 2.เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 3.ผลการคัดเลือกนักศึกษาเป้าหมายจำนวน …. คน 4.ข้อมูลการวัดประเมินประเมินผลนักษา เพื่อเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | 1.ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 2.เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ประกอบด้วย…. 3.ข้อมูลการวัดประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก…...
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 100% | 100% | 3%
2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | แผน | - | 20% | 50% | 70% | 90% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 3%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 40%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 85%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 90%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100 | 100% | 3%
3 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ….. | แผน | - | 40% | 70% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 5%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 100% | 100% | 5%
4 วิเคราะห้ผลข้อมูลด้วยวิธี …...... | แผน | - | - | - | 50% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 10%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 70% | 70% | 7%
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 12 เดือน
5 การออกแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม | แผน | - | - | - | - | - | - | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% | - | 100% | 12% | 1.ข้อมูลแนวทางการจัดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม 2.หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมประกอบด้วย ….... 3.ผลประเมินทักษะขอนักศึกษา | 1. 2.
ผล
6 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลักสูตร…... | แผน | - | - | - | - | - | - | 15% | 40% | 80% | 100% | - | - | 100% | 8%
ผล
7 จัดงานสัมนา…......... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | - | 100% | 3%
ผล
8 ประเมินสมรรถนะทักษะของนักศึกษาด้วยวิธี…...... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 2%
ผล
ปีที่ 2
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 18 เดือน
9 นักศึกษาเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ…. | แผน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: 10%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 15% | 1.ผลความก้าวหน้าการเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการของนักศึกษา 2. ผลโครงการของนักศึกษาที่สามารถนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 1. 2.
ผล
10 อาจารย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินพัฒนาการรายบุคคลด้วยวิธี…... | แผน | - | - | 50% |  | - | 100% | - |  | - | - | - | - | 100% | 5%
ผล
11 จัดประชุมสรุปผลรายงานความก้าวหน้าร่วมกับสภานประกอบการ | แผน | - | - | 50% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 4%
ผล
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 24 เดือน
12 (ต่อกิจกรรมที่ 9) นักศึกษาเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ…. | แผน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 10%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 15% | 1.ระบบพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน 2.นักศึกษาระดับ….....มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ 3.ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ 4.ผลการถอดบทเรียน 5.ผลการประเมินทักษะของนักศึกษา | 1. 2.
ผล
13 (ต่อกิจกรรมที่ 10) อาจารย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินพัฒนาการรายบุคคลด้วยวิธี…... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 100% | 100% | 5%
ผล
14 วัดประเมินผลลัพธ์ของสถานประกอบการ และจัดประชุมร่วมกับสถานประกอบการ | แผน | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 60% | 90% | 100% | 100% | 5%
ผล
15 ถอดบทเรียนและสรุปผล | แผน | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% | 5%
ผล
แผน | [13 empty] | 100% | 100%
ผล
ตัวอย่างการรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรมการ ดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา | แผน-ผล การดำเนินงาน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน | กิจกรรมการดำเนินงานสะสม (%) | สัดส่วนของกิจกรรมต่อภาพรวมของโครงการ (%) | ผลผลิตที่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา | ผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงที่รายงานผล
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ปีที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 6 เดือน
1 การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงาน A,B,C | แผน | 30% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 3% | 1.ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 2.เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 3.ผลการคัดเลือกนักศึกษาเป้าหมายจำนวน …. คน 4.ข้อมูลการวัดประเมินประเมินผลนักษา เพื่อเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | 1.ข้อมูลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 2.เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบการคัดเลือกนักศึกษา ประกอบด้วย…. 3.ข้อมูลการวัดประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก…...
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 100% | 100% | 3%
2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | แผน | - | 20% | 50% | 70% | 90% | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 3%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 40%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 85%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 90%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100 | 100% | 3%
3 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ….. | แผน | - | 40% | 70% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 5%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 100% | 100% | 5%
4 วิเคราะห้ผลข้อมูลด้วยวิธี …...... | แผน | - | - | - | 50% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 10%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 70%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 10%
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 12 เดือน
5 การออกแบบการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม | แผน | - | - | - | - | - | - | 10% | 30% | 50% | 75% | 100% | - | 100% | 12% | 1.ข้อมูลแนวทางการจัดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรม 2.หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมประกอบด้วย ….... 3.ผลประเมินทักษะขอนักศึกษา | 1. 2.
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 0%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 40%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 60%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 90%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 12
6 จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลักสูตร…... | แผน | - | - | - | - | - | - | 15% | 40% | 80% | 100% | - | - | 100% | 8%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 15%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 100% | 100% | 8%
7 จัดงานสัมนา…......... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | - | 100% | 3%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 100% | 100% | 3%
8 ประเมินสมรรถนะทักษะของนักศึกษาด้วยวิธี…...... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 2%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 0; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 2%
ปีที่ 2
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 18 เดือน
9 นักศึกษาเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ…. | แผน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: 10%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 15% | 1.ผลความก้าวหน้าการเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการของนักศึกษา 2. ผลโครงการของนักศึกษาที่สามารถนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม | 1. 2.
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 1: 5%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 2: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 40%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 4: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 5: 90%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 15%
10 อาจารย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินพัฒนาการรายบุคคลด้วยวิธี…... | แผน | - | - | 50% |  | - | 100% | - |  | - | - | - | - | 100% | 5%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 5%
11 จัดประชุมสรุปผลรายงานความก้าวหน้าร่วมกับสภานประกอบการ | แผน | - | - | 50% | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% | 4%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 3: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 6: 100% | 100% | 4%
กิจกรรมการดำเนินงานและผลผลิตรอบ 24 เดือน
12 (ต่อกิจกรรมที่ 9) นักศึกษาเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจัดทำโครงงานเกี่ยวกับ…. | แผน | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 10%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 15% | 1.ระบบพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน 2.นักศึกษาระดับ….....มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ 3.ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ 4.ผลการถอดบทเรียน 5.ผลการประเมินทักษะของนักศึกษา | 1. 2.
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 30%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 75%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 80%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 15%
13 (ต่อกิจกรรมที่ 10) อาจารย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินพัฒนาการรายบุคคลด้วยวิธี…... | แผน | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | 100% | 100% | 5%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 5%
14 วัดประเมินผลลัพธ์ของสถานประกอบการ และจัดประชุมร่วมกับสถานประกอบการ | แผน | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 60% | 90% | 100% | 100% | 5%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 40%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 60%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 90%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 5%
15 ถอดบทเรียนและสรุปผล | แผน | - | - | - | - | - | - | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 100% | 100% | 5%
| ผล | %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 7: 0; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 8: 20%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 9: 40%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 10: 50%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 11: 90%; %สะสมความก้าวหน้าในการดำเนินงานแต่ละเดือน 12: 100% | 100% | 5%
แผน | [13 empty] | 100% | 100%
ผล | [13 empty] | 98% | 97%
คำอธิบาย
Column O - จะต้องมีควาก้าวหน้าสะสมในแต่ละกิจกรรมเท่ากับ 100% (column C-N)
- column C-N คือการระบุ % ตามแผนงานที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ เมื่อครบแผนงานที่เสนอจะได้เท่ากับ 100% Column P - คือ % ของแต่ละกิจกรรมเมื่อเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ โดย Column P6-P38 ต้องรวมกันได้เท่ากับ 100% ผลผลิต ให้ระบุผลผลิตที่จะเกิดขึ้นของโครงการในทุกๆ 6 เดือน (ช่วง 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน)
คำอธิบาย - ระบุ % ผลการทำงานของแต่ละกิจกรรมเทียบกับแทน กรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนให้ระบุสาเหตุ - ให้ระบุผลผลิตที่เกิดขึ้นของโครงการในทุกๆ 6 เดือนของช่วงที่รายงานผล (ช่วง 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน)

## การรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานตลอดโครงการ
(คำอธิบาย: แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินงานจริงของแต่ละกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาเทียบกับแผนการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบของร้อยละการดำเนินงาน รวมทั้งผลผลิตที่ต้องส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา)
กิจกรรมการ ดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา | แผน-ผล การดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน) | [11 empty] | กิจกรรมการดำเนินงานสะสม (%) | สัดส่วนของกิจกรรมต่อภาพรวมของโครงการ (%) | ผลผลิตที่จะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา | ผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงที่รายงานผล
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ปีที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
1 | แผน | [14 empty] | 1. 2. 3. 4. | 1. 2. 3. 4.
ผล
2 | แผน
ผล
3 | แผน
ผล
4 | แผน
ผล
กิจกรรมการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
5 | แผน | [14 empty] | 1. 2. 3. 4. | 1. 2. 3. 4.
ผล
6 | แผน
ผล
7 | แผน
ผล
8 | แผน
ผล
ปีที่ 2
กิจกรรมการดำเนินงานรอบ 18 เดือน
9 | แผน | [14 empty] | 1. 2. 3. 4. | 1. 2. 3. 4.
ผล
10 | แผน
ผล
11 | แผน
ผล
12 | แผน
ผล
กิจกรรมการดำเนินงานรอบ 24 เดือน
13 | แผน | [14 empty] | 1. 2. 3. 4. | 1. 2. 3. 4.
ผล
14 | แผน
ผล
15 | แผน
ผล
แผน
ผล